## 時程規劃
環境名稱 | 環境目的 | 執行梯次 | 驗證起日 | 驗證迄日 | 工作內容 | 狀態 | 資料基準日 | 京城封版日 | 京城傳送中介檔日 | 營業日 | 備注說明 | IT前置準備之1.永豐BSP確認接收日 | IT前置準備之2.永豐BSP DB倒檔 | IT前置準備之3.永豐BSP AP確認 | URL
IT準備 | 資轉環境-前置資料轉換與修正調整及準備 | 第一次 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | OO | 已完成 | 2026-02-13 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 前置資料轉換與修正調整及準備 | v | v |  | html://127.0.0.1
資轉驗證環境 | [第一次]USER資料驗證 | 第一次 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | OO | 已完成 | 2026-02-13 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第一次]USER資料驗證 | v | v |  | html://127.0.0.1
IT準備 | 資轉-IT前置準備 | 第二次 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | OO | 已完成 | 2026-02-13 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 資轉-IT前置準備 | v | v |  | html://127.0.0.1
資轉驗證環境 | [第二次]USER資料驗證 | 第二次 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | OO | 已完成 | 2026-02-13 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第二次]USER資料驗證 |  |  |  | html://127.0.0.1
IT準備 | IT前置準備-平測 | 平測第一次 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | OO | 已完成 | 2026-02-13 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | IT前置準備-平測 | v | v | v | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第一次]平行測試 | 第一次 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | OO | 已完成 | 2026-02-13 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第一次]平行測試 | v | v | v | html://127.0.0.1
IT準備 | 資轉-IT前置準備 | 第三次 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | OO | 已完成 | 2026-05-08 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 資轉-IT前置準備 | v | v |  | html://127.0.0.1
資轉驗證環境 | [第三次]USER資料驗證 | 第三次 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | OO | 進行中 | 2026-05-08 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第三次]USER資料驗證 | v |  |  | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第一次]切轉演練 | 第一次 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | OO | 進行中 | 2026-04-24 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第一次]切轉演練 | v | v | v | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第二次]平行測試 | 第二次 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | OO | 未開始 | 2026-04-24 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第二次]平行測試 | v |  |  | html://127.0.0.1
IT準備 | 資轉-IT前置準備 | 第四次 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | OO | 未開始 | 2026-06-18 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 資轉-IT前置準備 | v | v |  | html://127.0.0.1
資轉驗證環境 | [第四次]USER資料驗證 | 第四次 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | OO | 未開始 | 2026-06-18 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第四次]USER資料驗證 | v |  |  | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第二次]切轉演練 | 第二次 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | OO | 未開始 | 2026-05-29 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第二次]切轉演練 | v |  |  | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第三次]平行測試 | 第三次 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | OO | 未開始 | 2026-05-29 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第三次]平行測試 | v |  |  | html://127.0.0.1
IT準備 | 切轉-IT前置準備 | 擬真第一次 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | OO | 未開始 | 2026-06-26 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 切轉-IT前置準備 | v | v |  | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第三次]切轉演練 - 擬真演練 | 第三次 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | OO | 未開始 | 2026-06-26 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第三次]切轉演練 - 擬真演練 | v |  |  | html://127.0.0.1
IT準備 | 資轉-IT前置準備 | 第五次 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | OO | 未開始 | 2026-07-17 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 資轉-IT前置準備 | v | v |  | html://127.0.0.1
資轉驗證環境 | [第五次]USER資料驗證 | 第五次 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | OO | 未開始 | 2026-07-17 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第五次]USER資料驗證 | v |  |  | html://127.0.0.1
平測切轉環境 | [第四次]平行測試 | 第四次 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | OO | 未開始 | 2026-08-14 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | [第四次]平行測試 | v |  |  | html://127.0.0.1